## Backlog
No | Role | Backlog | Core / Peripheral | Status | Keterangan
1 | Backend | Membuat Schema Database (User, Profile, Food Dataset, Tracking) | Core | TODO | Membuat rancangan tabel (ERD) dan migrasi database untuk menyimpan data pengguna, makanan, dan catatan harian.
2 | Backend | Setup Authentication (Login & Register dengan nama, email, password) | Core | TODO | Membuat endpoint API (misal dengan JWT) agar pengguna bisa mendaftar akun baru dan masuk ke aplikasi.
3 | UI/UX | Merancang user flow, wireframe, dan UI page Splashscreen, Onboarding, Login, Register | Peripheral | TODO | Mendesain tampilan di Figma untuk layar pembuka aplikasi, info singkat (onboarding), dan form login/register.
| UI/UX | Wawancara/Interview (User Research) | Core | TODO
4 | Frontend | Slicing page Splashscreen, Onboarding, Login, Register | Peripheral | TODO | Mengubah desain Figma (poin 3) menjadi kode UI (misal: Flutter/React Native/Kotlin) yang bisa di-klik.
5 | Backend | Membuat bisnis logic perhitungan BMI dan TDEE berdasarkan Usia & Aktivitas | Core | TODO | Membuat rumus/fungsi di server untuk otomatis menghitung batas kalori harian saat pengguna baru mengisi profil.
6 | UI/UX | Merancang UI/UX page Setup Profile & Target (Cutting, Maintenance, Bulking) | Peripheral | TODO | Mendesain form untuk mengisi berat badan, tinggi badan, usia, dan pilihan target diet pengguna.
7 | Frontend | Slicing page Setup Profile & Target | Peripheral | TODO | Mengoding tampilan UI form profil dan pilihan target sesuai desain Figma.
8 | Backend | Membuat Schema Table untuk riwayat makan berdasarkan waktu (Pagi, Siang, Malam, Cemilan) | Core | TODO | Membuat struktur database khusus untuk memisahkan catatan makan per sesi/waktu.
9 | Backend | Setup & Integrasi Dataset Kalori Makanan (Kalori, Protein, Karbohidrat, Gula) | Core | TODO | Memasukkan data nilai gizi berbagai jenis makanan ke database atau menyambungkan aplikasi dengan API pihak ketiga.
10 | Backend | Membuat API/Logic kalkulasi akumulasi kalori & makronutrisi harian | Core | TODO | Membuat endpoint yang menjumlahkan total kalori dan gizi dari semua makanan yang diinput pengguna dalam sehari.
11 | Backend | CRUD pencatatan kalori harian manual | Core | TODO | Membuat API agar pengguna bisa menambah, melihat, mengedit, atau menghapus catatan makanan mereka.
12 | UI/UX | Merancang UI/UX page Home / Dashboard (Menampilkan akumulasi total kalori & makro vs target) | Peripheral | TODO | Mendesain halaman utama aplikasi yang menampilkan sisa kuota kalori harian dan ringkasan gizi (protein, karbo, dll).
13 | Frontend | Slicing page Home / Dashboard | Peripheral | TODO | Mengoding halaman utama secara statis (UI saja) sebelum disambungkan ke data asli.
14 | UI/UX | Merancang UI/UX page "Jurnal Makanan" (Kategori: Sarapan, Makan Siang, Makan Malam, Cemilan) | Peripheral | TODO | Mendesain halaman tempat pengguna bisa memilih ingin menambah makanan di sesi pagi, siang, atau malam.
15 | Frontend | Slicing page "Jurnal Makanan" | Peripheral | TODO | Mengoding tampilan UI halaman pemilihan sesi makan.
16 | UI/UX | Merancang UI/UX page Pencarian Makanan & "Detail Makanan" (Info spesifik per makanan) | Peripheral | TODO | Mendesain fitur search bar dan halaman detail (contoh: saat klik "Ayam Goreng" muncul info kalorinya dan input porsi).
17 | Frontend | Slicing page Pencarian Makanan & "Detail Makanan" (beserta input porsi) | Peripheral | TODO | Mengoding interaksi pencarian makanan dan pop-up pengisian jumlah porsi/gram.
18 | Frontend | Integrasi API ke Dashboard Home agar angka total kalori & makro tampil real-time | Core | TODO | Menyambungkan kode Front-End halaman utama dengan API Back-End (poin 10) agar datanya hidup/dinamis.
19 | Frontend | Slicing Bottom Navigation Bar & Komponen Reusable | Peripheral | TODO | Membuat menu navigasi bawah (Home, Jurnal, Chatbot, Profil) yang bisa dipakai berulang di setiap halaman.
20 | Backend | Membuat logic untuk grafik perkembangan nutrisi & berat badan | Peripheral | TODO | Membuat endpoint API yang mengembalikan data histori kalori/berat badan dalam format yang siap dijadikan grafik mingguan/bulanan.
21 | UI/UX | Merancang UI/UX page Grafik & Progress User | Peripheral | TODO | Mendesain bentuk diagram (bar chart / line chart) untuk memantau progres diet/bulking.
22 | Frontend | Slicing page Grafik & Progress User | Peripheral | TODO | Mengoding visualisasi grafik di aplikasi menggunakan library chart yang sesuai.
23 | Backend | Integrasi Model/API Image Processing untuk deteksi makanan otomatis | Core | TODO | Menyiapkan sistem AI (misalnya menggunakan Python/Flask) untuk mengenali foto makanan dan mengembalikan nilai kalorinya.
24 | UI/UX | Merancang UI/UX page Kamera / Scan Makanan untuk Image Processing | Peripheral | TODO | Mendesain antarmuka scanner atau kamera yang memiliki area fokus (frame) foto makanan.
25 | Frontend | Slicing page Kamera / Scan Makanan | Peripheral | TODO | Mengoding akses hardware kamera HP pada aplikasi dan menyambungkannya dengan fungsi ambil foto.
26 | Backend | Integrasi API (misal: OpenAI) untuk AI Chatbot (Rekomendasi Menu & Olahraga) | Core | TODO | Menyambungkan server dengan layanan AI teks agar bot bisa memberi rekomendasi spesifik sesuai target kalori.
27 | UI/UX | Merancang UI/UX page AI Chatbot yang interaktif | Peripheral | TODO | Mendesain layar ruang obrolan (chat room) mirip seperti WhatsApp atau ChatGPT.
28 | Frontend | Slicing page AI Chatbot | Peripheral | TODO | Mengoding antarmuka ruang obrolan beserta logika kirim/terima pesan (chat bubble).
29 | Backend | Membuat logic & event trigger untuk Streak, Notifikasi, dan Achievement | Peripheral | TODO | Membuat fungsi yang melacak apakah pengguna absen (streak) setiap hari dan memberikan notifikasi pengingat.
30 | UI/UX | Merancang UI/UX page Profile & Achievement | Peripheral | TODO | Mendesain halaman profil pengguna beserta lencana/badge (achievement) yang berhasil dikumpulkan.
31 | Frontend | Slicing page Profile & Achievement | Peripheral | TODO | Mengoding halaman UI profil pengguna dan menampilkan badge pencapaian.
32 | Backend | CRUD Post & Komentar untuk halaman Komunitas Mahasiswa | Core | TODO | Membuat API forum diskusi sosial agar pengguna bisa mengunggah progres dan berkomentar.
33 | UI/UX | Merancang UI/UX page Komunitas (Integrasi info UKM Olahraga/Gym) | Peripheral | TODO | Mendesain feed bergaya sosial media mini yang dirancang agar seluruh civitas mahasiswa bisa saling berinteraksi dan membagikan tips.
34 | Frontend | Slicing page Komunitas | Peripheral | TODO | Mengoding UI halaman feed komunitas beserta input teks untuk membuat postingan baru.
35 | UI/UX | Merancang UI/UX Web Landing Page Nutrify | Peripheral | TODO | Mendesain halaman web satu halaman (single page) untuk menjelaskan fitur aplikasi dan menaruh tombol download.
36 | Frontend | Slicing & Development Web Landing Page (HTML/CSS/JS atau Framework) | Core | TODO | Mengubah desain web menjadi kode HTML/CSS/JS yang responsif dan mem- hosting halamannya agar bisa diakses online.
37 | QA | Testing Sprint 1 (Auth, Profile, Manual Tracking, Dashboard) | Peripheral | TODO | Melakukan pengujian (testing) menyeluruh untuk memastikan fitur dasar bebas dari bug atau error.
38 | QA | Testing Sprint 2 (AI, Komunitas, Web) | Peripheral | TODO | Melakukan pengujian (testing) untuk fitur-fitur tingkat lanjut.

## Sprint 1
|  | Sprint Goal | Membuat login, register dan autentikasi. Membuat fitur tracking kalori harian.
ID | Role | Backlog Item | User Pain / Gains | Details | Eksekutor | Core / Peripheral | Status | Impact | Effort
1 | UI/UX | Merancang user flow, wireframe, dan UI page Splashscreen, Onboarding, Login, Register |  | User flow: Start App -> Splash -> Onboarding (Skip/Next) -> Login/Register. Wireframe & UI design sesuai brand guideline. |  | Core | DONE | High | High
2 | QA | Wawancara/Interview (User Research) |  | Mencari 20+ responden terkait kebiasaan pencatatan kalori & target body goals. Fokus pada pain points dan feature set yang dibutuhka |  | Core | DONE | High | Low
3 | Frontend | Slicing page Splashscreen, Onboarding, Login, Register |  | Implementasi desain UI/UX untuk halaman autentikasi (Splash, Onboarding, Login, Register) menggunakan framework/library yang dipilih. |  | Core | DONE | Low | Low
4 | Backend | Membuat Schema Table untuk riwayat makan berdasarkan waktu (Pagi, Siang, Malam, Cemilan) |  | Skema database untuk menampung Food Tracking per hari dengan kolom waktu makan (Breakfast, Lunch, Dinner, Snack). Foreign key ke User & Food. |  | Core | DONE | High | High
5 | Backend | Setup Authentication (Login & Register dengan nama, email, password) |  | Implementasi logic register & login dengan hashing password (misal: bcrypt) dan token generation (misal: JWT). |  | Peripheral | DONE | Low | Low
6 | UI/UX | Merancang UI/UX page Setup Profile & Target (Cutting, Maintenance, Bulking) |  | Desain UI untuk input data profil (usia, BB, TB, gender, aktivitas) dan pemilihan target (Cutting, Maintenance, Bulking) serta perhitungan BMI/TDEE. |  | Core | DONE | High | High
7 | Backend | Membuat Schema Database (User, Profile, Food Dataset, Tracking) |  | Perancangan ERD dan implementasi skema database utama: User, Profile (terkait BB/TB/Target), Food Dataset (data kalori), dan Tracking (riwayat makan). |  | Core | DONE | High | High
8 | Backend | Setup & Integrasi Dataset Kalori Makanan (Kalori, Protein, Karbohidrat, Gula) |  | Mengumpulkan dan mengimpor dataset makanan, kalori, dan makronutrisi (Protein, Karbo, Lemak) ke database. Membuat API untuk search data makanan. |  | Core | DONE | High | High
9 | UI/UX | Merancang UI/UX page Home / Dashboard (Menampilkan akumulasi total kalori & makro vs target) |  | Desain dashboard yang menampilkan visualisasi target kalori harian, progress vs target, dan ringkasan makronutrisi. |  | Core | DONE | High | Low
10 | Frontend | Slicing page Home / Dashboard |  | Implementasi desain UI/UX Dashboard (Card, Chart, Progress Bar) menggunakan data dummy sebelum integrasi API. |  | Peripheral | DONE | Low | Low
11 | QA | Testing Sprint 1 (Auth, Profile, Manual Tracking, Dashboard) |  | Membuat test case & melakukan pengujian fungsionalitas untuk Login, Register, Setup Profile, Input Kalori Manual, dan tampilan Dashboard. |  | Core | DONE | Low | Low
12 | Backend | CRUD pencatatan kalori harian manual |  | Membuat API untuk Create, Read, Update, Delete entri makanan manual (nama makanan, kalori, makro) ke tabel Tracking. |  | Core | DONE | High | High
13 | Backend | Membuat bisnis logic perhitungan BMI dan TDEE berdasarkan Usia & Aktivitas |  | Implementasi formula Harris-Benedict/Mifflin-St Jeor untuk menghitung BMR dan TDEE berdasarkan data profil user. |  | Core | DONE | High | High
14 | Backend | Membuat API/Logic kalkulasi akumulasi kalori & makronutrisi harian |  | Membuat API yang menghitung total kalori, protein, karbohidrat, dan lemak yang sudah dikonsumsi user pada hari tertentu. |  | Core | DONE | High | High
15 | Frontend | Slicing Bottom Navigation Bar & Komponen Reusable |  | Membuat komponen UI yang dapat digunakan kembali (Button, Input Field, Card) dan implementasi Bottom Nav Bar (Home, Tracking, Profile). |  | Core | DONE | Low | Low
16 | Frontend | Integrasi API ke Dashboard Home agar angka total kalori & makro tampil real-time |  | Menghubungkan tampilan Dashboard dengan API akumulasi kalori harian dan API data Target Profile. |  | Core | DONE | High | High
17 | UI/UX | UI/UX riwayat tracking kalori (tanggal harian) |  | Desain tampilan riwayat tracking yang memungkinkan user melihat total kalori dan detail makanan yang dikonsumsi per hari. |  | Core | DONE | High | Low
18 | UI/UX | UI/UX untuk riwayat makan berdasarkan waktu (Pagi, Siang, Malam, Cemilan) |  | Desain tampilan di dalam riwayat tracking yang mengelompokkan makanan berdasarkan waktu makan (Breakfast, Lunch, Dinner, Snack). |  | Core | DONE | High | High

## Sprint 2
|  | Sprint Goal | Memperbaiki inkonsistensi UI/UX & bug autentikasi (Google logo, OTP), memperluas dataset makanan, menambah fitur Rekomendasi/Favorit makanan, serta melengkapi manajemen profil (foto profil, validasi input, edit goal).
ID | ROLE | Backlog Item | User Pain / Gains | Details | Eksekutor | Core / Peripheral | Status | Impact | Effort
1 | UI/UX | Redesign tombol Google Sign-In (perjelas warna & label teks) | User bingung karena tombol Google tidak jelas tampilannya, sehingga ragu untuk menekan. | Update desain tombol Google Sign-In di Figma sesuai brand guideline resmi Google: warna putih/biru, ikon G berwarna, teks 'Masuk dengan Google' yang terbaca jelas. | ERIK | Peripheral | DONE | Medium | Low
2 | Frontend | Implementasi tombol Google Sign-In | User bingung karena tombol Google tidak jelas tampilannya, sehingga ragu untuk menekan. | Slicing ulang komponen tombol Google Sign-In sesuai desain Figma yang diperbarui. Pastikan warna, ikon, dan label tampil konsisten di halaman Login & Register. | HAMAS | Peripheral | DONE | Medium | Low
3 | UI/UX | Audit & standardisasi konsistensi bahasa (Bahasa Indonesia) di seluruh halaman | User menemukan campuran Bahasa Indonesia dan Inggris di berbagai halaman, terasa tidak profesional. | Lakukan audit seluruh teks UI di Figma: label tombol, placeholder, pesan error, tooltip. Standardisasi ke Bahasa Indonesia yang konsisten sesuai target pengguna mahasiswa Indonesia. | TARA | Peripheral | DONE | Medium | Low
4 | Frontend | Implementasi perbaikan teks & konsistensi bahasa di seluruh kode aplikasi | Ketidakkonsistenan bahasa membingungkan user dan menurunkan kesan profesional aplikasi. | Update semua string teks di kode Frontend sesuai hasil audit bahasa dari tim UI/UX. Cakupan: halaman Auth, Home, Dashboard, Jurnal Makanan, Profil, dan menu navigasi. | RIZQI | Peripheral | DONE | Medium | Low
5 | Backend | Setup Verifikasi Email: logic pengiriman & verifikasi kode via email saat Register | Registrasi tanpa verifikasi email membuat akun mudah disalahgunakan dan tidak aman. | Buat endpoint POST /auth/send-otp dan POST /auth/verify-otp. Generate kode OTP 6 digit dengan expiry 5 menit. Kirim via email (SMTP/SendGrid). Simpan hash OTP di database. | IBNU | Core | DONE | High | High
6 | Frontend | Buat halaman input Verifikasi Email & integrasi dengan API verifikasi | User tidak bisa memverifikasi akun karena belum ada halaman input OTP di aplikasi. | Buat halaman OTP Verification: 6 input box angka, countdown timer resend (60 detik), tombol Verifikasi. Integrasikan dengan endpoint /auth/verify-otp, tangani state error/success/expired. | FARID | Core | DONE | High | Medium
7 | UI/UX | Redesign Home: hapus section profil & ganti dropdown menu dengan halaman Help Information | Section profil di Home memenuhi ruang dan dropdown menu kurang informatif bagi user baru. | Redesain halaman Home di Figma: hapus card profil dari area utama, ganti dropdown menu navigasi dengan halaman dedicated Help & Information berisi panduan singkat fitur Nutrify. | ERIK | Peripheral | DONE | Medium | Medium
8 | Frontend | Implementasi perubahan Home: hapus profil & routing dropdown ke halaman Help Information | Tampilan Home saat ini menampilkan profil yang tidak relevan dan dropdown menu membingungkan. | Update kode halaman Home: hapus widget profil user, buat halaman Help Information baru berisi FAQ singkat & panduan fitur, routing dropdown lama ke halaman baru tersebut. | RIZQI | Peripheral | DONE | Medium | Medium
9 | Backend | Deduplikasi & perluasan dataset makanan (hapus duplikat, tambah 200+ variasi makanan lokal) | User tidak menemukan makanan yang dicari karena dataset terlalu sedikit dan ada data duplikat. | Jalankan script deduplication pada tabel Food Dataset. Tambahkan minimal 200 data makanan lokal Indonesia (khas daerah, jajanan, minuman). Validasi kelengkapan kolom: kalori, protein, karbo, lemak. | IBNU | Core | DONE | High | High
10 | Backend | Membuat API rekomendasi & logika favorit makanan berdasarkan riwayat konsumsi user | User harus selalu mencari manual makanan yang sering dikonsumsi, tanpa shortcut atau rekomendasi. | Buat endpoint GET /food/recommendations (berdasarkan makanan paling sering dilog) dan POST/DELETE /food/favorites untuk simpan & hapus favorit. Simpan data di tabel user_favorites. | IBNU | Core | DONE | High | High
11 | UI/UX | Merancang UI/UX fitur Rekomendasi & Favorit di halaman pencarian/jurnal makanan | Halaman pencarian makanan terasa kosong dan tidak personal, user harus mengetik ulang makanan yang sama setiap hari. | Desain section 'Makanan Favoritmu' dan 'Sering Dikonsumsi' di halaman Jurnal/Pencarian. Tambahkan ikon heart/bintang untuk tandai favorit, chip rekomendasi yang bisa langsung diklik. | TARA | Core | DONE | High | High
12 | Frontend | Slicing halaman Rekomendasi & Favorit di menu pencarian makanan | User menghabiskan waktu lama mencari makanan yang sama berulang kali tanpa ada shortcut. | Implementasi komponen card Rekomendasi dan Favorit di halaman pencarian makanan. Integrasi dengan API /food/recommendations dan /food/favorites. Toggle ikon favorit (heart) pada setiap item makanan. | HAMAS | Core | DONE | High | High
13 | Backend | Membuat API upload & update foto profil user | User tidak bisa mempersonalisasi profil karena foto profil terkunci dan tidak bisa diganti. | Buat endpoint PUT /profile/photo untuk upload gambar (JPG/PNG, max 2MB). Simpan file di cloud storage (Firebase Storage/S3) dan update URL foto di tabel Profile. Tambahkan validasi tipe & ukuran file. | ADIT | Peripheral | DONE | Medium | Medium
14 | Frontend | Implementasi fitur ganti foto profil (image picker, preview & upload) | Foto profil statis membuat user merasa aplikasi tidak personal dan kurang engaging. | Tambahkan tombol edit foto di halaman Profil. Implementasi image picker dari galeri/kamera, preview sebelum upload, loading state saat proses simpan. Integrasikan dengan API PUT /profile/photo. | RIZQI | Peripheral | DONE | Medium | Medium
15 | UI/UX | Change Goal dihapus menu profil | Dropdown aktivitas tidak konsisten antar halaman dan fitur Change Goal yang terpisah membingungkan user. | Desain komponen dropdown aktivitas standar (Sedentary, Lightly/Moderately/Very/Super Active). Hapus halaman Change Goal terpisah, pindahkan pilihan goal (Cutting/Maintenance/Bulking) ke Edit Profile. | ERIK | Core | DONE | High | Medium
16 | Frontend | Implementasi dropdown aktivitas konsisten & Edit Profile terintegrasi dengan goal | Komponen dropdown yang berbeda-beda dan fitur Change Goal terpisah membuat alur user tidak mulus. | Buat komponen reusable DropdownActivity dipakai di semua halaman. Hapus routing ke halaman Change Goal. Tambahkan section 'Target Saya' (Cutting/Maintenance/Bulking) di dalam halaman Edit Profile. | FARID | Core | DONE | High | Medium
17 | Backend | Tambahkan validasi batas wajar input tinggi badan, berat badan, dan umur pada API | User bisa input nilai tidak masuk akal (berat 999999999999999999999999999999 kg) yang merusak perhitungan TDEE & BMI. | Update validasi di endpoint Setup Profile & Edit Profile: Tinggi (100–250 cm), Berat (20–300 kg), Umur (10–100 tahun). Kembalikan pesan error informatif jika di luar batas. Sinkronisasi validasi ke Frontend. | ADIT | Core | DONE | High | Low
18 | UI/UX | Buat Desain untuk fitur komunitas |  | Buat Desain untuk fitur komunitas | ERIK | Core | DONE | Medium | High
19 | Frontend | Implementasi desain fitur komunitas ke frontend aplikasi |  | Implementasi desain fitur komunitas ke frontend aplikasi | RIZQI | Core | DONE | Medium | High
20 | Backend | Implementasi backend dan api untuk fitur komunitas |  | Implementasi backend dan api untuk fitur komunitas | IBNU | Core | DONE | High | High
21 | UI/UX | Buat Desain untuk fitur notifikasi |  | Buat Desain untuk fitur notifikasi | TARA | Core | DONE | Medium | High
22 | Frontend | Implementasi desain fitur notifikasi ke frontend aplikasi |  | Implementasi desain fitur notifikasi ke frontend aplikasi | FARID | Core | DONE | Medium | High
23 | Backend | Implementasi backend (edge function/socket) untuk fitur nofikasi |  | Implementasi backend (edge function/socket) untuk fitur nofikasi | ADIT | Core | DONE | High | High
24 | UI/UX | Mengubah UI/UX design color combination (menjadi base color putih dan kombinasi warna lain) | Warna aplikasi terlalu gelap (kurang cerah) dan UI/UX masih kurang |  | ERIK | Core | DONE | High | Medium
25 | Frontend | Implementasi UI/UX dan warna baru | Warna aplikasi terlalu gelap (kurang cerah) dan UI/UX masih kurang |  | FARID | Core | DONE | High | High
26 | QA | Testing Sprint 2: OTP, dataset makanan, rekomendasi/favorit, foto profil & edit profile+goal | Fitur-fitur baru Sprint 2 belum terverifikasi fungsionalitasnya secara menyeluruh. | Buat test case: alur OTP (kirim, verifikasi, expired, resend), pencarian makanan (tanpa duplikat, hasil relevan), tambah/hapus favorit, upload foto profil, edit profile+goal, validasi input batas wajar. Laporkan bug via QA Log. | SEMUA | Core | DONE | High | High
27 | All Team | Website Landing Page Nutrify (nutrify-app.web.id) | Membuat Website Landing Page untuk demo dan promosi aplikasi secara luas | Membuat Website Landing Page untuk demo dan promosi aplikasi secara luas | ALL Team | Core | DONE | High | High

## Sprint 3
|  | Sprint Goal | Memperbaiki bug kritis (Google Sign-In bypass, dark mode, performa web), menyeragamkan identitas visual Mobile & Web, serta menghadirkan 3 fitur inti baru: Grafik Progress Nutrisi, AI Chatbot Rekomendasi Menu & Olahraga, dan Streak & Achievement.
ID | ROLE | Backlog Item | User Pain / Gains | Details | Eksekutor | Core / Peripheral | Status | Impact | Effort
1 | Backend | Fix bug Google Sign-In bypass: close dialog → langsung masuk tanpa login | Bug kritis: user bisa melewati autentikasi hanya dengan menutup popup Google, menimbulkan risiko keamanan serius. | Audit flow Google OAuth: pastikan callback hanya diterima setelah token valid. Tambahkan validasi status autentikasi sebelum redirect ke halaman utama. Blokir akses ke route protected jika session belum ter-set. | IBNU | Core | TODO | High | High
2 | Frontend | Fix session persistency: akun logout tiba-tiba saat layar HP mati / sleep | User kehilangan sesi login secara tiba-tiba saat HP masuk mode sleep, memaksa mereka login ulang berulang kali. | Implementasi persistent session storage (misal: secure shared_preferences / encrypted storage). Konfigurasi refresh token otomatis sebelum expired. Tes skenario: HP sleep 30 menit → buka kembali → sesi tetap aktif. | FARID v2 | Core | REJECTED | High | Medium
3 | Frontend | Fix dark mode: semua elemen teks & background tidak berubah konsisten saat mode gelap aktif | Di dark mode, banyak teks putih di atas background putih (tidak terbaca) dan beberapa section tetap dalam light mode. | Audit seluruh halaman dalam dark mode. Buat theme token (warna teks, background, card, border) yang di-apply secara global. Prioritas fix: Hero section, halaman FAQ, halaman rekomendasi, dan navbar. | RIZQI | Core | REJECTED | High | Medium
4 | Frontend | Optimasi performa web di mobile: lazy load aset, nonaktifkan animasi berat untuk layar kecil | Web terasa berat dan lag parah di HP, khususnya saat scroll di Hero section dan halaman mockup. | Terapkan lazy loading untuk semua gambar & animasi. Gunakan IntersectionObserver untuk trigger animasi hanya saat elemen terlihat. Tambahkan media query prefers-reduced-motion. Kompres aset (WebP, minify JS/CSS). Target: LCP < 3s di mobile. | RIZQI | Core | REJECTED | High | High
5 | Frontend | Audit & sinkronisasi color palette: selaraskan identitas visual Mobile (oranye-ungu) dan Web (hijau) | Perbedaan warna drastis antara Mobile (oranye/ungu) dan Web (hijau) membuat user merasa ini dua produk berbeda, melemahkan brand Nutrify. | Definisikan 1 sistem warna brand Nutrify: primary, secondary, accent, neutral. Buat design token di Figma. Update seluruh komponen Mobile & Web menggunakan token yang sama. Dokumentasikan di design system. | RIZQI | Core | REJECTED | High | High
6 | Backend | Bersihkan & perkaya dataset makanan: hapus item tidak relevan, perbaiki nama ambigu | User menemukan makanan aneh di daftar (bumbu nasgor, nasi gemuk, royco, dll) yang merusak kredibilitas data kalori. | Jalankan script audit dataset: identifikasi & hapus item non-makanan (bumbu masak, dll). Standardisasi nama (hilangkan typo, singkatan aneh). Tambahkan 100+ makanan lokal Indonesia yang sering dikonsumsi mahasiswa. Validasi nilai kalori & makro. | IBNU | Core | TODO | High | Medium
7 | Frontend | Perbaiki UX Jurnal Makanan: tampilkan makanan populer/favorit sebagai default tanpa perlu search | Halaman tambah makanan tampak kosong dan tidak ada petunjuk, user bingung harus apa sebelum mengetik sesuatu. | Tampilkan 3 section default di halaman tambah makanan: 'Terakhir Dimakan', 'Favoritmu', dan 'Makanan Populer'. Load data dari API rekomendasi & favorit yang sudah ada. Fallback: tampilkan 10 makanan umum jika belum ada riwayat. | FARID v2 | Core | REJECTED | High | Medium
8 | Frontend | Fix bug fitur Rekomendasi: pastikan rekomendasi muncul, relevan, dan tidak error | Fitur rekomendasi yang sudah dibangun di Sprint 2 masih bug sehingga tidak memberikan nilai nyata ke user. | Debug endpoint /food/recommendations di kondisi: user baru (riwayat kosong), user lama (ada riwayat). Fix render issue di UI (nama teks terhimpit, ikon tidak align). Tambahkan empty state informatif jika belum ada rekomendasi. | FARID v2 | Core | REJECTED | High | Medium
9 | Frontend | Fix bug fitur Komunitas: like berfungsi, komentar tampil, upload gambar berjalan | Fitur komunitas tidak berfungsi: like tidak terekam, komentar tidak muncul, upload gambar gagal — membuat fitur menjadi tidak berguna. | Debug dan fix: (1) API like/unlike post, (2) query & render komentar real-time, (3) upload gambar ke cloud storage & preview di post. Tambahkan content filter dasar untuk mencegah upload konten tidak relevan. | FARID v2 | Core | REJECTED | High | Medium
10 | Backend | Tambah moderasi konten komunitas: fitur report post & filter konten tidak relevan | Konten komunitas tidak ter-moderasi: user bisa posting apa saja (tidak ada kaitannya dengan nutrisi/kesehatan). | Buat endpoint POST /community/report. Tambahkan kategori report (Spam, Konten Tidak Sesuai, SARA). Buat simple admin panel atau flag system: post dengan ≥3 report otomatis di-hide pending review. | IBNU | Core | TODO | Medium | Medium
11 | Backend | User-friendly error handling: sembunyikan error code backend, tampilkan pesan ramah | User melihat error code teknis/backend langsung di UI, terasa tidak profesional dan membingungkan. | Implementasi global error handler di Backend: tangkap semua exception & return pesan error yang manusiawi. Di Frontend: mapping error code ke teks Indonesia yang informatif (contoh: 'Koneksi terputus, coba lagi'). Tidak boleh ada stack trace atau kode HTTP mentah yang tampil. | ADIT | Core | IN REVIEW | High | Low
12 | Frontend | fixing bug Tidak bisa add makanan sebelum isi profile | Tidak bisa add makanan sebelum isi profile |  | FARID v2 | Core | REJECTED | Medium | Low
13 | Backend | Validasi & rate limiting edit profil: cegah spam ganti nama username | Tidak ada batasan perubahan username, user bisa spam ganti nama berkali-kali. | Tambahkan: (1) Validasi input username (min 3 char, max 20 char, no special char kecuali _). (2) Rate limit: max 3x ganti username per 24 jam. (3) Kembalikan pesan error yang jelas jika melanggar batas. | ADIT | Peripheral | IN REVIEW | Medium | Low
14 | Backend | Case-insensitive search user di komunitas & chat | User tidak bisa menemukan teman dengan mudah karena search username bersifat case-sensitive. | Update query search user di endpoint /community/search-user: gunakan ILIKE (PostgreSQL) atau LOWER() comparison. Pastikan hasil terurut berdasarkan relevansi (exact match di atas, partial match di bawah). | IBNU | Peripheral | TODO | Medium | Low
15 | UI/UX | Rancang UI/UX halaman Grafik & Progress (kalori & berat badan mingguan/bulanan) | User tidak bisa melihat tren perkembangan nutrisi & berat badan mereka dari waktu ke waktu. | Desain halaman Grafik di Figma: (1) Line chart kalori harian 7 hari terakhir vs target. (2) Bar chart makronutrisi mingguan. (3) Grafik berat badan (input manual). Tambahkan toggle Weekly/Monthly. Gunakan warna brand yang sudah distandarisasi. | ERIK | Core | TODO | High | High
16 | Backend | Buat API data histori kalori & berat badan untuk grafik perkembangan user | Tidak ada endpoint yang menyediakan data agregat harian/mingguan untuk ditampilkan sebagai grafik. | Buat endpoint: GET /progress/calories?range=7d¦30d (return: [{date, total_kalori, target}]) dan GET /progress/weight?range=30d. Buat tabel weight_logs (user_id, weight, date). Optimasi query dengan indexing pada kolom tanggal. | IBNU | Core | TODO | High | High
17 | Frontend | Implementasi halaman Grafik & Progress User (line chart & bar chart interaktif) | Tanpa visualisasi progres, user tidak termotivasi untuk konsisten mencatat nutrisi harian. | Implementasi halaman Grafik menggunakan library chart (fl_chart/Recharts). Integrasikan dengan API /progress/calories dan /progress/weight. Tambahkan: animasi transisi chart, empty state jika data < 3 hari, dan summary card (rata-rata kalori, trend BB). | FARID & RIZQI | Core | REJECTED | High | High
18 | UI/UX | Grafik Perkembangan | Grafik Perkembangan |  | TARA | Core | TODO | High | High
20 | Backend | Implementasi Grafik Perkembangan | Implementasi Grafik Perkembangan |  | ADIT | Core | IN REVIEW | High | High
21 | Backend | Enhance dataset |  |  | ADIT
23 | QA | Testing Sprint 3: bug fixes auth & dark mode, color consistency, Grafik, Streak, AI Chatbot | Fitur-fitur baru dan perbaikan Sprint 3 perlu diverifikasi menyeluruh sebelum demo final. | Buat test case untuk: (1) Google Sign-In bypass (harus tidak bisa masuk), (2) dark mode di semua halaman, (3) warna konsisten Mobile vs Web, (4) Grafik akurat vs data tracking, (5) Streak increment & reset, (6) Badge unlock, (7) Chatbot response relevan. Laporkan bug via QA Log. | SEMUA | Core | TODO | High | High
24 | All Team | Finalisasi dokumentasi produk & persiapan demo akhir Nutrify | Tim perlu menyiapkan presentasi dan dokumentasi yang komprehensif untuk demo final kepada stakeholder/dosen. | Siapkan: (1) Slide deck demo (problem, solution, fitur Sprint 1-3, metrik user review). (2) Update README dan dokumentasi API. (3) Rekam video walkthrough aplikasi. (4) Deploy versi final ke production. (5) Siapkan QA Log & laporan user testing Sprint 2 untuk lampiran. | ALL TEAM | Peripheral | TODO | High | Medium
25 | Backend | Bug Sematkan & Postingan |  |  | ADIT

## Design Thinking
Tahapan Design Thinking | Fokus Utama | Aktivitas & Metode | Output / Hasil (Berdasarkan Konsep Nutrify)
1. Empathize (Empati) | Memahami kebutuhan dan hambatan mahasiswa dalam menjaga pola makan. | Observasi kebiasaan makan mahasiswa, Wawancara target user, Studi literatur kebutuhan kalori harian. | Identifikasi masalah: Pencatatan manual yang membosankan dan kurangnya data kalori makanan lokal di lingkungan kampus.
2. Define (Definisi) | Menentukan inti masalah yang ingin diselesaikan berdasarkan data lapangan. | Penyusunan User Persona, Pembuatan Problem Statement, Analisis kesenjangan (Gap Analysis) antara target nutrisi dan realita. | Problem: Mahasiswa membutuhkan cara praktis dan instan untuk memantau asupan nutrisi harian guna mencapai target TDEE.
3. Ideate (Ideasi) | Menciptakan solusi kreatif untuk mempermudah tracking nutrisi. | Brainstorming fitur unggulan, Prioritasi backlog menggunakan metode MoSCoW (Must, Should, Could, Won't). | Solusi: Implementasi AI Image Detection, Kalkulator TDEE otomatis, dan fitur Gamifikasi (Streak/Badges) untuk motivasi.
4. Prototype (Prototipe) | Membangun representasi fitur dalam bentuk aplikasi yang dapat diuji. | Pengembangan Iteratif (Sprint 1-3), Pembuatan UI/UX di Figma, Slicing Frontend, dan Integrasi Backend. | Produk: Aplikasi Nutrify versi Iterasi 1 (MVP), Iterasi 2 (AI & Social), dan Iterasi 3 (Scale & Gamification).
5. Test (Pengujian) | Validasi solusi kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik perbaikan. | User Acceptance Testing (UAT), Quality Assurance (QA) Log, Demo Sprint kepada stakeholder/dosen. | Validasi: Laporan pengujian (QA Log) yang memastikan akurasi perhitungan TDEE dan performa pengenalan gambar oleh AI.